# Från mått till mål – projektplan 2006-2007

## Inledning och bakgrund

Nu samverkar 22 kommuner i Västra Götaland inom projektet Hållbar utveckling Väst (HUT Väst). Samarbetet förväntas leda till att arbetet med hållbar utveckling på lokal nivå i Västra Götaland utvecklas och stärks. En del av arbetet i HUT Väst är av ren samordnande karaktär, medan en del bygger på olika fokusområden med avgränsade delprojekt.

”Från mått till mål” är ett delprojekt inom fokusområdet ”Lokal planering för hållbarhet”. Delprojektet kommer att drivas parallellt med ytterligare två delprojekt; ”Hållbar planering och exploatering” där arbetet bedrivs med inriktning på att ta fram verktyg och metoder som gör att mål för hållbar utveckling på ett tydligare sätt slår igenom i den fysiska planeringen och ”Strategiska vägval” där arbetet bedrivs med inriktning på metoder och strategier för att lokala mål ska få genomslag.

## Syfte

Syftet med delprojektet ”Från mått till mål” är att utifrån den kunskap som finns och de mätningar som görs inom hållbar utveckling, utveckla ett arbetssätt och en organisation för det lokala förbättringsarbetet inom hållbar utveckling. Arbetet vänder sig främst till de kommuner som idag inte arbetar med lokala mål.

## Samverkan

Tio kommuner har meddelat att de vill medverka inom delprojektet. Dessutom medverkar Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtliga 22 kommuner som ingår i HUT Väst kommer löpande att informeras om resultatet från projektet.

Från kommunerna kommer såväl politiker som tjänstemän att medverka.

De medverkande kommunerna är:

## Förväntade resultat och spridning av dessa

Det förväntade resultatet av projektet är att verktyg och metoder tas fram, testas och kommuniceras samt att ett antal av de medverkande kommunerna tar fram lokala mål.

Underlag och rapporter som tas fram inom delprojektet kommer att publiceras/länkas upp via HUT Västs hemsida; www.hutvast.se

## Genomförande och organisation

Delprojektet startar i november 2006 och avslutas i december 2007. Basen för projektet är en arbetsgrupp som bildas av representanter från de kommuner inom HUT Väst som medverkar.

Extern expertkompetens kommer att tas in från bland andra SKL.

HUT Väst ansvarar för projektledning, dvs. planering, samordning, dokumentation och uppföljning.

Projektet styrs av styrgruppen för Hållbar utveckling Väst. Den består av representanter från de deltagande aktörerna. På så vis säkerställs projektets relevans utifrån de olika aktörernas utgångspunkter. Styrgruppen beslutar om utformningen av den samordnande delen av projektet och tillsätter en projektledare som rapporterar till styrgruppen. Styrgruppen ansvarar också för att utvärdera arbetet tillsammans med projektledaren.

Projektet inleds den 15 november i samband med HUT Västs nätverksmöte i Borås. Representanter från SKL kommer att redovisa arbetet med MINK (lokala miljöindikatorer).

Vid den första arbetsträffen gör vi en djupdykning i de lokala mått som kan finnas inom området hållbar utveckling.

Arbetsträff två har syftet att jämföra den data vi funnit med de prioriterade frågor som finns på nationell, regional och lokal nivå (bland annat miljökvalitetsmål och folkhälsomål). Vi diskuterar också hur vi arbetar med sådana frågor där man bedömer att tillräcklig data saknas.

Vid den tredje träffen diskuterar vi metodiken för att ta fram förslag till lokala ambitionsnivåer samt struktur och lämplig organisation för det framtida arbetet.

Projektet avslutas med ett seminarium där resultatet från arbetsgruppens arbete redovisas.

Tidsplan

| 15 november 2006 | Seminarium i samverkan med SKL |
| --- | --- |
| 12 december 2006 i Skövde | Arbetsträff 1 – tema: ”lokala mått” |
| Mars 2007 | Arbetsträff 2 – tema: ”otillräckligt dataunderlag” |
| September 2007 | Arbetsträff 3 – tema ”ambitionsnivåer, struktur och organisation” |
| December 2007 | Seminarium där resultatet av arbetet redovisas |

### Budget samt finansiering

| Kostnader | kr |
| --- | --- |
| Seminarium MINK | 5000 |
| Tre arbetsträffar och avslutande seminarium | 45000 |
| Kommunernas arbetstid (beräknat på att 10 kommuner deltar) | 100000 |
| Summa | 150000 |
| Finansiering |  |
| Kommunerna (beräknat på att 10 kommuner deltar) | 100000 |
| Sveriges Kommuner och Landsting | 5000 |
| Länsstyrelsen i Västra Götalands län | 45000 |
| Summa | 150000 |

Sveriges Kommuners och Landstings medfinansiering består av medverkan vid arbetsgruppsmöten och seminarier.